## Activitats
Date | Member | Activity | Duration | Comments
2019-02-13 | Èric | Classe | 2
2019-02-13 | Maurici | Classe | 2
2019-02-13 | Meir | Classe | 2
2019-02-13 | Rafa | Classe | 2
2019-02-13 | Raimon | Classe | 2
2019-02-13 | Roberto | Classe | 2
2019-02-15 | Èric | Classe | 2
2019-02-15 | Maurici | Classe | 2
2019-02-15 | Meir | Classe | 2
2019-02-15 | Rafa | Classe | 2
2019-02-15 | Raimon | Classe | 2
2019-02-15 | Roberto | Classe | 2
2019-02-16 | Èric | Market analysis | 1
2019-02-16 | Meir | Product Box Sketch | 0.75
2019-02-16 | Meir | Reunió Product Box | 0.5
2019-02-16 | Rafa | Productbox | 0.5
2019-02-16 | Rafa | Reunió Product Box | 0.5
2019-02-16 | Raimon | Excel | 1
2019-02-16 | Roberto | Market analysis | 1
2019-02-17 | Èric | Reunió idea projecte | 2
2019-02-17 | Maurici | Reunió idea projecte | 2
2019-02-17 | Meir | Reunió idea projecte | 2
2019-02-17 | Rafa | Reunió idea projecte | 2
2019-02-17 | Raimon | Reunió idea projecte | 2
2019-02-17 | Roberto | Reunió idea projecte | 2
2019-02-18 | Èric | Reunió idea projecte | 1
2019-02-18 | Maurici | Reunió idea projecte | 1
2019-02-18 | Meir | Reunió idea projecte | 1
2019-02-18 | Rafa | Reunió idea projecte | 1
2019-02-18 | Raimon | Reunió idea projecte | 1
2019-02-18 | Roberto | Reunió idea projecte | 1
2019-02-18 | Rafa | Productbox | 2
2019-02-18 | Meir | Productbox | 2
2019-02-20 | Roberto | Elevator pitch (borrador) | 1
2019-02-20 | Èric | Classe | 2
2019-02-20 | Maurici | Classe | 2
2019-02-20 | Meir | Classe | 2
2019-02-20 | Rafa | Classe | 2
2019-02-20 | Raimon | Classe | 2
2019-02-20 | Roberto | Classe | 2
2019-02-21 | Roberto | Elevator pitch versió final | 1
2019-02-21 | Raimon | Elevator pitch versió final | 1
2019-02-22 | Èric | Classe | 2
2019-02-22 | Maurici | Classe | 2
2019-02-22 | Meir | Classe | 2
2019-02-22 | Rafa | Classe | 2
2019-02-22 | Raimon | Classe | 2
2019-02-22 | Roberto | Classe | 2
2019-02-24 | Maurici | Mockups Lapiz | 2
2019-02-24 | Roberto | Primera versión historias usuario | 2
2019-02-24 | Rafa | Primera versión historias usuario | 2
2019-02-25 | Raimon | Metodologia de Treball | 1
2019-02-25 | Raimon | Reunio i Poker Planing | 1
2019-02-25 | Maurici | Reunio i Poker Planing | 1
2019-02-25 | Èric | Reunio i Poker Planing | 1
2019-02-25 | Meir | Reunio i Poker Planing | 1
2019-02-25 | Rafa | Reunio i Poker Planing | 1
2019-02-25 | Roberto | Reunio i Poker Planing | 1
2019-02-27 | Raimon | Classe | 2
2019-02-27 | Maurici | Classe | 2
2019-02-27 | Èric | Classe | 2
2019-02-27 | Meir | Classe | 2
2019-02-27 | Rafa | Classe | 2
2019-02-27 | Roberto | Classe | 2
2019-02-28 | Raimon | Reunio i Poker Planing | 1
2019-02-28 | Meir | Reunio i Poker Planing | 1
2019-02-28 | Rafa | Reunio i Poker Planing | 1
2019-02-28 | Roberto | Reunio i Poker Planing | 1
2019-03-01 | Raimon | Classe | 2
2019-03-01 | Maurici | Classe | 2
2019-03-01 | Èric | Classe | 2
2019-03-01 | Meir | Classe | 2
2019-03-01 | Roberto | Classe | 2
2019-03-02 | Èric | Estratègia de testing i assegurament de la qualitat | 1
2019-03-02 | Meir | Testing i Physical Layer | 1
2019-03-03 | Raimon | Metodologia de Treball | 2.5
2019-03-04 | Roberto | PowerPoint | 2
2019-03-04 | Meir | Testing | 1
2019-03-05 | Raimon | Reunio | 1
2019-03-05 | Maurici | Reunio | 2
2019-03-05 | Èric | Reunio | 2
2019-03-05 | Meir | Reunio | 2
2019-03-05 | Roberto | Reunio | 2
2019-03-05 | Roberto | Entrega | 1 | Afegint table of themes i coregint entregues parcials
2019-03-05 | Maurici | Mockups Digital | 3 | Triar programa + Apendre'l + Mockup principal + Preparat per fer la resta més facilment + Configurar slack
2019-03-06 | Èric | Classe | 2
2019-03-06 | Maurici | Classe | 2
2019-03-06 | Meir | Classe | 2
2019-03-06 | Rafa | Classe | 2
2019-03-06 | Raimon | Classe | 2
2019-03-06 | Roberto | Classe | 2
2019-03-07 | Maurici | Mockups Digital | 1 | Mockup anunci
2019-03-07 | Èric | Reunió Previa a entrega | 1
2019-03-07 | Meir | Reunió Previa a entrega | 1
2019-03-07 | Rafa | Reunió Previa a entrega | 1
2019-03-07 | Raimon | Reunió Previa a entrega | 1
2019-03-07 | Roberto | Reunió Previa a entrega | 1
2019-03-07 | Maurici | Reunió Previa a entrega | 1
2019-03-08 | Èric | Classe | 2
2019-03-08 | Maurici | Classe | 2
2019-03-08 | Meir | Classe | 2
2019-03-08 | Rafa | Classe | 2
2019-03-08 | Raimon | Classe | 2
2019-03-08 | Roberto | Classe | 2
2019-03-08 | Raimon | Extra de Taiga | 2
2019-03-08 | Roberto | Extra de Taiga + re-re-repasar entrega | 2
2019-03-08 | Rafa | Extra de Taiga | 1
2019-03-12 | Èric | Reunió Previa a entrega | 2
2019-03-12 | Rafa | Reunió Previa a entrega | 2
2019-03-12 | Raimon | Reunió Previa a entrega | 2
2019-03-12 | Roberto | Reunió Previa a entrega | 1
2019-03-12 | Maurici | Reunió Previa a entrega | 2
2019-03-13 | Raimon | 1ª Reunió Iteració 3 | 2
2019-03-13 | Roberto | 1ª Reunió Iteració 3 | 2
2019-03-13 | Maurici | 1ª Reunió Iteració 3 | 2
2019-03-13 | Meir | 1ª Reunió Iteració 3 | 2
2019-03-15 | Èric | Classe | 2
2019-03-15 | Maurici | Classe | 2
2019-03-15 | Meir | Classe | 2
2019-03-15 | Rafa | Classe | 2
2019-03-15 | Raimon | Classe | 2
2019-03-16 | Rafa | Login | 2
2019-03-19 | Meir | Reunió Firebase | 2
2019-03-19 | Èric | Reunió Firebase | 2
2019-03-19 | Maurici | Reunió Firebase | 2
2019-03-19 | Raimon | Reunió Firebase | 2
2019-03-19 | Rafa | Reunió Firebase | 2
2019-03-19 | Meir | Fix Bug Login Firebase | 1
2019-03-20 | Raimon | Arreglar Problema Pull | 1
2019-03-20 | Èric | Classe | 2
2019-03-20 | Maurici | Classe | 2
2019-03-20 | Meir | Classe | 2
2019-03-20 | Rafa | Classe | 2
2019-03-20 | Raimon | Classe | 2
2019-03-20 | Roberto | Classe | 2
2019-03-20 | Roberto | Re-inicialización proyecto Android | 2 | Cambio de Kotlin a Java más puesta a punto desde 0, faltan algunos ajustes como dependencias y funcionalidad MainActivity
2019-03-21 | Roberto | MapActivity - 1 | 1 | Intentant que es vegi el Map de Google Maps i configurant la API KEY, certificats, layouts, .java. Mapa es queda en blanc però sembla que es conecta a Google
2019-03-22 | Èric | Classe | 2
2019-03-22 | Maurici | Classe | 2
2019-03-22 | Meir | Classe | 2
2019-03-22 | Rafa | Classe | 2
2019-03-22 | Raimon | Classe | 2
2019-03-22 | Roberto | Classe | 2
2019-03-22 | Rafa | Menú lateral | 2
2019-03-22 | Raimon | GPS localitzar | 1
2019-03-23 | Raimon | GPS localitzar | 2
2019-03-23 | Meir | Intento arreglar Log in | 2 | Sin éxito
2019-03-23 | Rafa | Menú lateral | 1
2019-03-23 | Èric | Intento arreglar Log in | 2 | missatge "FirebaseApp initialization successful" pero no funciona
2019-03-24 | Rafa | Log in | 1
2019-03-24 | Èric | Intento arreglar Log in | 1
2019-03-24 | Roberto | Intento arreglar Log in | 1.5 | API Error: 10 - Errada segons manual de certificacions
2019-03-25 | Raimon | Correccio Bug GPS | 2
2019-03-25 | Rafa | Menú lateral | 1 | (intento fix en otro pc) canvas error
2019-03-25 | Meir | Intento arreglar Log in | 1 | Sin éxito
2019-03-25 | Meir | Log in Firebase arreglado | 1
2019-03-25 | Èric | Log in i merge de branches | 1
2019-03-26 | Raimon | Imatge i MapActivity | 2
2019-03-26 | Roberto | Merge | 1
2019-03-26 | Maurici | Barra de çerca | 2 | (tb he hagut de reinstalar Android studio)
2019-03-26 | Meir | Merge | 1
2019-03-26 | Èric | Mascotes | 2 | primera versio de mascotes, preparada per poder començar a carregar info de firebase
2019-03-27 | Rafa | Menú Lateral | 4
2019-03-27 | Maurici | Reunio + Classe | 4
2019-03-27 | Èric | Reunio + Classe | 4
2019-03-27 | Meir | Reunio + Classe | 4
2019-03-27 | Raimon | Reunio + Classe | 4
2019-03-27 | Roberto | Log in i Log out | 2
2019-03-27 | Rafa | Reunio + Classe | 4
2019-03-27 | Roberto | Reunio + Classe | 4
2019-03-28 | Raimon | Documentació | 0.5
2019-03-28 | Meir | Patrons de disseny | 0.5
2019-03-29 | Meir | Classe | 2
2019-03-29 | Èric | Classe | 2
2019-03-29 | Maurici | Classe | 2
2019-03-29 | Raimon | Classe | 2
2019-03-29 | Roberto | Classe | 2
2019-04-02 | Maurici | Launcher icon + preparar reunió | 0.75
2019-04-03 | Meir | Reunio + Classe | 4
2019-04-03 | Èric | Classe | 2
2019-04-03 | Maurici | Reunio + Classe | 4
2019-04-03 | Raimon | Reunio + Classe | 4
2019-04-03 | Roberto | Reunio + Classe | 4
2019-04-03 | Rafa | Reunio + Classe | 4
2019-04-03 | Rafa | Mascotas leer datos y añadir | 2
2019-04-04 | Rafa | Mascotas leer datos y añadir | 1
2019-04-05 | Èric | Classe + continuació a casa | 3
2019-04-05 | Maurici | Classe + continuació a casa | 3
2019-04-05 | Raimon | Classe | 2
2019-04-05 | Meir | Classe | 2
2019-04-05 | Rafa | Classe | 2
2019-04-05 | Roberto | Classe | 2
2019-04-05 | Maurici | Fix Login al meu PC | 2
2019-04-06 | Meir | Mostrar eventos cercanos mapa + Fix Mauri | 3
2019-04-06 | Maurici | Bottom_sheet + handle + Tab_list + SearchField | 3 | Per fer cada cosa he hagut de buscar com anava i provar varies opcions.
2019-04-06 | Maurici | Fancy_Main + Icon_fix + graddle_update + Fab_button_wrong | 4 | Per fer cada cosa he hagut de buscar com anava i provar varies opcions.
2019-04-06 | Maurici | Doing meetings list + merges | 2
2019-04-08 | Raimon | Reunió | 1
2019-04-08 | Maurici | Reunió | 1
2019-04-08 | Meir | Reunió | 1
2019-04-10 | Maurici | Classe | 2
2019-04-10 | Raimon | Classe | 2
2019-04-10 | Meir | Classe | 2
2019-04-10 | Roberto | Classe | 2
2019-04-10 | Èric | Classe | 2
2019-04-12 | Maurici | Classe | 2
2019-04-12 | Raimon | Classe | 2
2019-04-12 | Meir | Classe | 2
2019-04-12 | Roberto | Classe | 2
2019-04-12 | Èric | Classe | 2
2019-04-13 | Meir | Boton buscar en el mapa mejorado | 2
2019-04-13 | Roberto | Create quedadas | 1
2019-04-13 | Raimon | Afegir llista (Amb errors) | 2
2019-04-14 | Meir | Firestore queries info | 1
2019-04-15 | Meir | Marker quedadas personalizado | 3
2019-04-16 | Èric | Solucionar problemes de compatibilitat vista rutes | 1.5
2019-04-17 | Roberto | Create quedadas | 3
2019-04-17 | Roberto | Create quedadas (després menjar) | 1.5
2019-04-17 | Meir | Varias mejoras, entre ellas nuevos markers | 3.5 | Markers personalizados para rutas y paseos + queries de rutas y paseos + optimizacion de fechas
2019-04-17 | Raimon | XML dinamic | 3
2019-04-18 | Roberto | Create quedadas (conexiones, imagenes) | 2
2019-04-18 | Rafa | crud pet | 5
2019-04-18 | Rafa | borrar | 1.5
2019-04-19 | Rafa | borrar y guardar imagen pet | 2
2019-04-19 | Roberto | Afegir imatges link a quedada | 2
2019-04-19 | Roberto | Afegir varies imatges a quedada | 1.5 | Working on
2019-04-19 | Roberto | Reunió | 0.5
2019-04-19 | Èric | Reunió | 0.5
2019-04-19 | Maurici | Reunió | 0.5
2019-04-19 | Rafa | Reunió | 0.5
2019-04-21 | Èric | Mostrar ruta seleccionada per a passeig + Vista passeig | 3
2019-04-22 | Maurici | FAB Buttons | 2
2019-04-22 | Èric | Error que parava app solucionat + seleccio d'hora passeig | 2
2019-04-22 | Èric | Seleccio passeig + crear passeig + linkar passeig usuari firebase | 2.5
2019-04-22 | Maurici | Update map button | 0.75
2019-04-22 | Èric | Crear passeig acabat sense look&feel | 2
2019-04-24 | Èric | Classe | 2
2019-04-24 | Maurici | Classe | 2
2019-04-24 | Meir | Classe | 2
2019-04-24 | Rafa | Classe | 2
2019-04-24 | Raimon | Classe | 2
2019-04-24 | Roberto | Classe | 2
2019-04-24 | Rafa | pet ui | 2
2019-04-24 | Raimon | Afegir Rutes | 2
2019-04-24 | Roberto | CreateMeeting | 2 | Poner lo de las imágenes más chulo, mapa ahora se ve pero mal, merge con develop
2019-04-25 | Rafa | pet ui | 1
2019-04-25 | Rafa | toast, confirmacion + ui pet | 2
2019-04-25 | Raimon | adaptarse a la versió del Meir | 3.5
2019-04-26 | Rafa | pet ui check nulls + msg error | 1
2019-04-26 | Èric | Classe | 2
2019-04-26 | Raimon | Merge Final | 1
2019-04-26 | Maurici | Classe | 2
2019-04-26 | Meir | Classe | 2
2019-04-26 | Rafa | Classe | 2
2019-04-26 | Raimon | Classe | 2
2019-04-26 | Roberto | Classe | 2
2019-04-26 | Maurici | Documentació Sprint 2 + repassar una mica Taiga | 2.5
2019-04-26 | Roberto | Taiga fix | 0.5
2019-04-26 | Raimon | Taiga Sprint 2 | 2
2019-05-01 | Roberto | Definicio del sprint | 1
2019-05-01 | Èric | Definicio del sprint | 1
2019-05-01 | Maurici | Definicio del sprint | 1
2019-05-01 | Raimon | Definicio del sprint | 1
2019-05-03 | Èric | Detalls crear passeig | 2
2019-05-03 | Meir | Colors fix + Date & Marker refactoring | 2.5
2019-05-04 | Roberto | Improvement and refactoring | 2
2019-05-04 | Raimon | Corretgir errors i TextView clicable | 2
2019-05-05 | Raimon | Obrir View | 1
2019-05-05 | Meir | Marker click to view meetings | 1
2019-05-06 | Raimon | Reunió | 2
2019-05-06 | Èric | Reunió | 2
2019-05-06 | Maurici | Reunió | 2
2019-05-06 | Roberto | Reunió | 2
2019-05-06 | Meir | Reunió | 2
2019-05-06 | Rafa | Reunió | 2
2019-05-07 | Èric | Error de carrega llista crear passeig arreglat | 2
2019-05-07 | Èric | Seleccio de hores i minuts | 0.5
2019-05-07 | Raimon | Merge Develop Create Activities | 0.5
2019-05-07 | Rafa | Borrar instancias | 2
2019-05-08 | Roberto | Fix view quedadas y añadir create quedadas info Nombre Creator | 1.5
2019-05-08 | Meir | Pair programming con Roberto | 1.5
2019-05-08 | Maurici | Revisar entrega + plantejar com fer rutes | 3
2019-05-08 | Rafa | Fotos pet profile | 3
2019-05-08 | Èric | Reunio + Classe | 4
2019-05-08 | Maurici | Reunio + Classe | 4
2019-05-08 | Meir | Reunio + Classe | 4
2019-05-08 | Rafa | Reunio + Classe | 4
2019-05-08 | Raimon | Reunio + Classe | 4
2019-05-08 | Roberto | Reunio + Classe | 4
2019-05-09 | Maurici | Crear routes | 5
2019-05-09 | Rafa | Crear routes | 5
2019-05-10 | Rafa | Crear routes (map fragment, path, placeLocation, ver imagenes) | 3
2019-05-10 | Èric | Inici documentació | 2
2019-05-10 | Èric | Classe | 2
2019-05-10 | Maurici | Classe | 2
2019-05-10 | Meir | Classe | 2
2019-05-10 | Raimon | Classe | 2
2019-05-10 | Rafa | Classe | 2
2019-05-10 | Roberto | Classe | 2
2019-05-11 | Meir | Friends Activity + Views + Lists | 4
2019-05-11 | Meir | Últimos retoques y un poquito de refactoring | 2
2019-05-11 | Èric | Taiga+documentacio | 2
2019-05-12 | Roberto | Aprendizaje de base de datos en tiempo real y añadir amig | 3
2019-05-12 | Maurici | Fix login, add user name, use firebase id instead of googleauth | 3
2019-05-12 | Raimon | Search method | 2
2019-05-12 | Raimon | Search meeting i walk | 4
2019-05-12 | Èric | Calendari, resolent problemes amb dependencies | 5
2019-05-12 | Maurici | Refactor de codi + Layout Create Route + control bar | 5
2019-05-13 | Maurici | Create Route path map | 3.5
2019-05-13 | Raimon | Search friends tmp | 2
2019-05-13 | Rafa | pet ui y routes | 3
2019-05-13 | Roberto | aprendiendo nueva forma de acceder a users | 2 | Nueva forma de acceder a users. Salió una issue y se resolvió y la nueva metodología de acceder a usuarios cambia por completo backend de tasca de conectar amigos
2019-05-14 | Rafa | marker routes | 2
2019-05-14 | Èric | Calendari en proces, problema dependencies resolt | 2
2019-05-14 | Èric | Calendari + documentacio | 1
2019-05-15 | Roberto | PushNotifications cuando alguien envia solicitud para ser amigo de otro | 3
2019-05-15 | Roberto | Reunió | 2
2019-05-15 | Meir | Reunió | 2
2019-05-15 | Maurici | Reunió | 2
2019-05-15 | Èric | Reunió | 2
2019-05-15 | Raimon | Reunió | 2
2019-05-15 | Rafa | Reunió | 2
2019-05-15 | Meir | Classe | 2
2019-05-15 | Èric | Classe | 2
2019-05-15 | Maurici | Classe | 2
2019-05-15 | Raimon | Classe | 2
2019-05-15 | Rafa | Classe | 2
2019-05-15 | Roberto | Classe | 2
2019-05-15 | Meir | Query friends Firebase | 4
2019-05-15 | Èric | Calendari + Veure maps en emulador | 2.5
2019-05-16 | Roberto | Push Notifications v.2 | 2
2019-05-16 | Meir | Singleton | 1.5
2019-05-16 | Raimon | Correccions visuals | 1.5
2019-05-16 | Èric | Ultim intent de Calendari (abandono) | 2
2019-05-16 | Rafa | view route | 2
2019-05-16 | Roberto | Backend friends | 2
2019-05-16 | Èric | Documentació preparada per finalitzar-la a classe | 1.5
2019-05-16 | Meir | Friends requests view | 2.5
2019-05-17 | Raimon | No buscar a tu mateix ni amics existents | 2.5
2019-05-17 | Raimon | Sprint review i retrospective meeting | 2
2019-05-17 | Èric | Sprint review i retrospective meeting | 2
2019-05-17 | Maurici | Sprint review i retrospective meeting | 2
2019-05-17 | Meir | Sprint review i retrospective meeting | 2
2019-05-17 | Rafa | Sprint review i retrospective meeting | 2
2019-05-17 | Roberto | Sprint review i retrospective meeting | 2
2019-05-17 | Raimon | ViewUser | 1.5
2019-05-17 | Rafa | edit route | 1
2019-05-17 | Èric | Docu tren + corretgir detalls al arribar a casa | 3
2019-05-18 | Rafa | edit route funciona menos mapa | 2
2019-05-18 | Rafa | ui pet 2.0 | 2
2019-05-18 | Meir | Correcto view de friends + NoFriends y sinc con Firebase | 6
2019-05-19 | Meir | Requests 100% hecho + testing final de Friends | 3
2019-05-19 | Meir | Repaso y organización para la reunión de mañana | 2
2019-05-10 | Èric | Sprint 4 Planning | 2
2019-05-20 | Maurici | Sprint 4 Planning | 2
2019-05-20 | Meir | Sprint 4 Planning | 2
2019-05-20 | Raimon | Sprint 4 Planning | 2
2019-05-20 | Rafa | Sprint 4 Planning | 2
2019-05-20 | Roberto | Sprint 4 Planning | 2
2019-05-20 | Rafa | valorar rutas | 3
2019-05-20 | Meir | Organización Taiga + Bugs en Issue Tracker | 1.5
2019-05-21 | Meir | Botón de mi ubicación en MapActivity + listaQuedadas | 1 | listaQuedadas = la correcta actualización cuando toca, ya que no se actualizaba correctamente debido a las funciones asíncronas de Firebase
2019-05-21 | Raimon | ViewUsersUpdated | 2
2019-05-21 | Roberto | lista de participantes a un meeting | 1.5 | version gneeral para cualquier ruta, meeting, paseo
2019-05-21 | Roberto | Fix bug adding images | 1
2019-05-22 | Roberto | Classe | 2
2019-05-22 | Meir | Classe | 2
2019-05-22 | Raimon | Classe | 2
2019-05-22 | Maurici | Classe | 2
2019-05-22 | Raimon | ViewUsers list objects | 3
2019-05-22 | Maurici | CreateWalk renovat, nova UI, codi refactor, afegides funcionalitats restants | 6
2019-05-23 | Rafa | View walk + Bugs | 3
2019-05-23 | Raimon | Update View User | 1.5
2019-05-24 | Maurici | Classe | 2
2019-05-24 | Meir | Classe | 2
2019-05-24 | Rafa | Classe | 2
2019-05-24 | Raimon | Classe | 2
2019-05-24 | Roberto | Classe | 2
2019-05-24 | Èric | Especie preparado para cuando este unirse + inicio de filtrar mapa por especie | 3
2019-05-24 | Roberto | Unirse a meeting e invitar a un meeting | 4.5
2019-05-25 | Rafa | Arregar bug menu lateral pet | 0.5
2019-05-25 | Rafa | borrar walk | 0.5
2019-05-25 | Èric | filtrar mapa por especie | 2
2019-05-25 | Raimon | Millores ViewRoutes | 1.5
2019-05-26 | Èric | filtrar mapa por especie testeado y acabado + view de meeting con especie | 2
2019-05-26 | Raimon | Filtres | 1
2019-05-27 | Meir | Bloquear orientación para todas las activities | 1
2019-05-28 | Rafa | edit walk | 2.5
2019-05-28 | Maurici | EditMeeting nou | 4
2019-05-29 | Roberto | List my walks | 3
2019-05-29 | Rafa | view and edit walk, valoracion | 2
2019-05-29 | Maurici | Reunio | 2
2019-05-29 | Èric | Reunio | 2
2019-05-29 | Meir | Reunio | 2
2019-05-29 | Raimon | Reunio | 2
2019-05-29 | Roberto | Reunio | 2
2019-05-29 | Meir | Documentació | 1
2019-05-30 | Rafa | edit walk (fecha y hora), valoracion test, pick route falla | 1.5 | en crear walk el pick route falla, tienes que darle dos veces y no he podido arregarlo
2019-05-31 | Rafa | pick route | 1
2019-05-31 | Raimon | Classe | 2
2019-05-31 | Meir | Classe | 2
2019-05-31 | Roberto | Classe | 2
2019-05-31 | Rafa | Classe | 2
2019-05-31 | Maurici | Classe | 2
2019-05-31 | Èric | Classe | 2
2019-06-01 | Meir | Documentació – Executive Summary | 0.5
2019-06-01 | Maurici | ViewMeeting nou | 3
2019-06-02 | Raimon | Request Friends Notifiation Red | 2
2019-06-03 | Èric | Filtre Especie + busqueda automatica despres de filtre | 3.5
2019-06-03 | Roberto | Unir-se a meeting i invitar a meeting | 3 | Arreglat error del fab button issue
2019-06-03 | Èric | Busqueda automitica finalitzada | 2 | problema amb buscar meeting + entendre codi + problema solucionat
2019-06-03 | Roberto | Crear foto per defecte quan no s'introdueix valor imatge meeting i mascota | 1.5
2019-06-03 | Èric | Filter specie mostra ultim valor seleccionat | 0.5
2019-06-03 | Raimon | Taiga | 1
2019-06-03 | Èric | Filter specie mostra ultim valor seleccionat | 0.5
2019-06-03 | Èric | Solucionat button search near places desapareixia | 0.5
2019-06-03 | Roberto | Merge | 1 | Problemes de merge automatically + fix androidmanifest i infomeeting
2019-06-03 | Meir | Documentació – Milloras + Architectural Patterns | 0.75
2019-06-03 | Rafa | charla de demo + preparar juego de prueba | 3
2019-06-03 | Maurici | charla de demo + preparar juego de prueba | 3
2019-06-03 | Èric | merge filtros-develop | 0.5
2019-06-04 | Meir | DrawerUtil pendingRequests with 0 requests + filter Icon | 0.75
2019-06-04 | Meir | Filters fix + logo contribuciones | 0.5 | Había un problema que si la primera búsqueda que se hacía se quitaba por ejemplo Routes, petaba, ya que hacía la query sin estar inicializado el parámetro
2019-06-04 | Meir | Al valorar una ruta se vuelve al view y se refresca | 0.75
2019-06-04 | Rafa | spiners edit pet y gender create + fix fotos ruta | 2
2019-06-05 | Meir | Estructura ppt demo + información apk | 1
2019-06-05 | Raimon | Error corretgit de VIew Paseos | 2
2019-06-05 | Rafa | Testing | 2
2019-06-05 | Roberto | Testing | 2
2019-06-05 | Raimon | Reunión | 5
2019-06-05 | Meir | Reunión | 5
2019-06-05 | Roberto | Reunión | 0.5
2019-06-05 | Rafa | Reunión | 0.5
2019-06-05 | Maurici | Reunión | 4
2019-06-05 | Èric | Reunión | 5
2019-06-05 | Èric | Detalls look&feel | 1.5
2019-06-05 | Roberto | Fix merge | 3.5 | Lio del merge, no es va realitzar correctament, tornar a fer tot el sprint 4
2019-06-06 | Roberto | Fix merge part 2 | 2 | Imatges per defecte per a meeting, walk i pet
2019-06-06 | Roberto | Deleted Logs, added toolbar into view Meeting and Fixed bug clicking on walks from columns in mapActivity | 1
2019-06-05 | Raimon | Reunión | 2
2019-06-05 | Meir | Reunión | 4
2019-06-05 | Rafa | Reunión | 3.5
2019-06-05 | Maurici | Reunión | 3
2019-06-05 | Èric | Reunión | 4
2019-06-05 | Meir | Documentació | 1
2019-06-05 | Èric | Login genera un sol mapa + inicialitzar markersen mapa | 3
2019-06-05 | Èric | Edit route + markers i un sol login compatibles + detalls | 2.5
2019-06-06 | Meir | Cambios ppt presentación demo | 1.25
2019-06-06 | Meir | Editar paseo arreglado rama Eric | 0.5
2019-06-07 | Raimon | PowerPoint i Bug Tab | 2
2019-06-05 | Raimon | Última Reunión | 2.5
2019-06-07 | Meir | Última Reunión | 2
2019-06-07 | Roberto | Última Reunión | 1.5
2019-06-07 | Rafa | Última Reunión | 2.5
2019-06-07 | Maurici | Última Reunión | 0.75
2019-06-07 | Èric | Última Reunión | 2
2019-06-07 | Raimon | Presentació + DEMO | 1
2019-06-07 | Meir | Presentació + DEMO | 1
2019-06-07 | Roberto | Presentació + DEMO | 1
2019-06-07 | Rafa | Presentació + DEMO | 1
2019-06-07 | Maurici | Presentació + DEMO | 1
2019-06-07 | Èric | Presentació + DEMO | 1
2019-06-07 | Meir | Documentació final | 1

## Resum total
| Iteració 1 | Iteració 2 | Iteració 3 | Iteració 4 | Iteració 5 | Iteració 6 | Total | Falten
Data | 2019-02-13 | 2019-02-22 | 2019-03-08 | 2019-03-29 | 2019-04-22 | 2019-05-20
Raimon | 13 | 15.5 | 28.5 | 28.5 | 32 | 36.5 | 154 | 0
Maurici | 11 | 18 | 20 | 33.5 | 34.5 | 34.75 | 151.75 | 0
Meir | 14.25 | 15 | 22.5 | 27.5 | 33 | 45.5 | 157.75 | 0
Rafa | 14 | 11 | 26 | 28 | 35 | 38.5 | 152.5 | 0
Èric | 12 | 13 | 22 | 24.5 | 40.5 | 39.5 | 151.5 | 0
Roberto | 14 | 18 | 22.5 | 28 | 30.5 | 37 | 150 | 0
Total | 78.25 | 90.5 | 141.5 | 170 | 205.5 | 231.75 | 917.5 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
0